## Slide 1
"Автоматизация планирования сроков реализации проектов ПИР в соответствии с техническим заданием на проектирование объекта"
Мурзагалеев Тагир Муратович,
Главный инженер проектов проектного офиса №12

## Slide 2: Актуальность
Частью любого договора на ПИР является календарный план работ со сроками начала и окончания этапов работ
В начале проектирования сложно корректно оценить количество ресурсов, которые необходимо будет затратить
Для корректного планирования сроков проектирования необходим соответствующий опыт и квалификация
!
Для корректного планирования сроков проектирования необходим соответствующий опыт и квалификация
Проблематика
данной темы
Предлагаемое решение:
Разработка программного модуля, который позволит оперативно рассчитать сроки проектирования каждого этапа проекта, при этом давая возможность своевременно сориентировать специалиста по срокам проектирования при рассмотрении формы 9.4.
Помимо этого, данный инструмент даст возможность нивелировать уровни профессионального опыта и квалификации специалиста, участвующего в создании календарного плана.
!
Notes: После получения задания на проектирование необходимо подготовить календарный план работ, однако не всегда можно корректно распланировать сроки выполнения каждого процесса, а также оценить необходимое количество ресурсов, которые потребуются для проектирования объекта, для качественного планирования сроков проектирования необходим соответствующий опыт и квалификация

## Slide 3
Создание инструмента, позволяющего в автоматическом режиме по имеющимся вводным данным (задание на проектирование, таблица объемов) рассчитывать сроки выполнения каждого этапа проектирования, оформляя выходные данные в календарный план работ.
Цель проекта
Календарный план производства работ устанавливает последовательность и сроки выполнения работ в зависимости от сложности объекта, объемов и технологий работ.
По данным календарного плана определяются потребность в ресурсах, составляется график работ в единицах: объем работ - время (дни, недели, месяцы).
Notes: Нашей целью стало создание функционального модуля, который позволит добывающим обществам Компании систематизировать подачу заявок на земельный отвод, унифицировать формат заявки и обеспечить прозрачность процесса рассмотрения таких заявок.
Для достижения этой цели мы ставим следующие задачи:
Разработать структуру и функциональные возможности для работы с заявками на земельный отвод.
Создать интерфейс пользователя, позволяющий удобно заполнять и отправлять заявки.
Обеспечить интеграцию с другими модулями и системами, необходимыми для успешного выполнения процесса землеустройства.
Протестировать модуль на соответствие требованиям и исправить обнаруженные ошибки.
Обеспечить документацию и обучение пользователей по использованию разрабатываемой функциональности.
Этап 1: Анализ и планирование (до 31 октября)
Провести анализ существующих бизнес-процессов и проблем в добывающих обществах компании
Определить требования и функциональные возможности модуля для работы с заявками на земельный отвод
Создать график работ и определить сроки выполнения каждого этапа
Этап 2: Разработка и тестирование (до 31 декабря)
Разработать структуру модуля и функциональные возможности
Создать интерфейс пользователя для удобного заполнения и отправки заявок
Обеспечить интеграцию модуля с другими системами и модулями для успешного выполнения процесса землеустройства
Провести тестирование модуля на соответствие требованиям и исправить обнаруженные ошибки
Этап 3: Документация и обучение (до 31 января)
Подготовить документацию по использованию модуля
Провести обучение пользователей по работе с модулем

## Slide 4: Для разработки программного модуля необходимо было подготовить базу данных с ресурсами для проектирования каждого здания и сооружения
Для этого были сформированы исходные данные для подготовки базы данных программного модуля
Схематичное отображение базы данных для отражения принципа работы:
*
- ресурсы для проектирования указаны для разработки рабочей документации в соответствии с графиками 2го уровня.
- ресурсы на слайде указаны справочно.

## Slide 5: Расчет ресурсов для разработки документации
Ресурсы для разработки* рабочей документации для объекта рассчитывались в соответствии с графиками 2 уровня.
Для площадных объектов ресурсы для разработки каждого сооружения объединялись, для этапа выводился общий ресурс.
Для линейных объектов для разработки по каждому сооружению для этапа брался наибольший ресурс, в том числе с учетом площадных сооружений в составе,
ввиду параллельной проработки сооружений проектными отделами. Также при расчете учитывались ресурсы необходимые для обмена заданиями между отделами, взятые в соответствии с графиками 2 уровня.***
Расчет ресурсов для разработки проектной документации** выполнялся также на основании графиков 2 уровня, с учетом того, что проектная документация разрабатывается на каждый объект комплектом томов. В случае нескольких сооружений в составе объекта, брался наибольший ресурс, учитывая параллельную разработку томов отделами и обмен заданиями между отделами.
* - ресурсы рассчитывались исходя из занятости проектом одного исполнителя.
** - под ПД подразумевается разработка пояснительных записок, разработка графических материалов отнесена к РД.
*** - отсчет ресурсов для ПД и РД принят с даты получения отчета ИИ

## Slide 6: Расчет ресурсов для разработки документации
Ресурсы на выполнение инженерных изысканий рассчитывались в соответствии с НТД и нормой полевой выработки изыскателей, с учетом времени согласования предварительных ИИ и актов.
В сервисе календарного планирования учтены стандартные сроки согласования документации (без поправки на ведомственную экспертизу и стройконтроль):
отчетов ИИ – 60 дней;
РД и СД – 60 дней;
ПД – 90 дней.

## Slide 7: Принцип работы сервиса календарного планирования:
«Далее»
«Далее»
«Сгенерировать
календарный
план»
Выбор типа сооружения
Выбор подтипа сооружения
Выбор параметров сооружения

## Slide 8: Предполагаемый принцип работы сервиса для технически сложных объектов:
«Далее»
«Далее»
«Далее»
«Далее»
«Далее»
«Далее»

## Slide 9: Что реализовано к текущему моменту:
Возможность выполнения календарного планирования для инженерной подготовки кустового основания с инженерной подготовкой инфраструктурных объектов;
Возможность выполнения календарного планирования для промыслового трубопровода с вспомогательными сооружениями;
Возможность разработки ПСД по этапам, с выдачей комплекта документации по каждому этапу;
Вариативность сооружений;
Вариативность выбора инженерных изысканий (полевые/камеральные/без ИИ)
Учтена вариативность геологического сложения территории изысканий и возможность ее выбора (простая/средней сложности/сложная);
Учтена вариативность территории с распространением ММГ/ без распространения ММГ
Выбор количества полевых геологических и геодезических бригад с уточнением состава для более корректного расчета;
Учтены ресурсы для подготовки документов к актированию и даты актирования ( с учетом праздничных и выходных дней);
Учтена параллельная/последовательная разработка документации отделами в случае нескольких этапов строительства в объекте в зависимости от типа сооружения;
Учтена сезонность выполнения инженерно-экологических и историко-культурных изысканий.

## Slide 10: Не реализовано, но планируется в перспективе к реализации:
Возможность календарного планирования для технически сложных площадных объектов;
Возможность календарного планирования для отдельных линейных объектов;
Включение в разные этапы одних и тех же сооружений;
Возможность выбора благоприятного сезона (на данный момент благоприятный сезон для ИИ выбран в соответствии с благоприятным сезоном для объектов, расположенных севернее широты 72° Красноярского края (Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края);
Возможность привлечения большего количества проектировщиков для срочных объектов;
Возможность выбора разработки только РД, только ПД или только ИИ;
Возможность выбора очередности выполнения и выдачи ПД и РД. На данный момент реализована только очередность разработки и выдачи сначала РД, потом ПД, затем СД;
Возможность указания индивидуальной даты начала работ для каждого этапа строительства (для технически сложных объектов).

## Slide 11
Анализ и сравнение календарных планов по другим объектам
3 часа
0 минут*
Стандартным
подходом
С применением автоматизированного инструмента
1
Формирование календарного плана
10-15 минут
С применением автоматизированного инструмента
В зависимости от сложности объекта, с учетом ожидания согласования специалистами различных отделов ТНИПИ.
до 3 рабочих дней*
Технически сложные объекты могут занимать и более продолжительное время (например, «База Таналау», состоящая из перечня комплексных объектов)
При внедрении автоматизированного инструмента
При применении автоматизированного инструмента планируется снижение трудозатрат до 98% на выполнение одного календарного планирования
или
до 1600
ч/год
от 2 до 20 чел/часов
Потенциальное сокращение времени на календарное планирование для одного проекта ПИР
Технологический эффект и экономическая эффективность проекта
~

## Slide 12
Спасибо за внимание!