## Календарный план
Календарный план
на выполнение проектных и изыскательских работ
Обустройство Байкаловского нефтегазоконденсатного месторождения. Инженерная подготовка кустовой площадки №1
Шифр 8322
Наименование Заказчика
Наименование Подрядчика АО "ТомскНИПИнефть"
№ этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4
Этап строительства 1
1 | Инженерные изыскания | 03.07.2024 | 20.11.2024
1.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 03.07.2024 | 03.09.2024
1.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 13.08.2024 | 19.09.2024
1.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 19.09.2024 | 20.11.2024
1.4 | Инженерно-экологические изыскания | 03.07.2024 | 09.01.2025
1.5 | Историко-культурные изыскания | 03.07.2024 | 09.01.2025
2 | Рабочая документация | 10.09.2024 | 09.01.2025
2.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 10.09.2024 | 15.10.2024
2.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 15.10.2024 | 09.01.2025
2.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 04.10.2024 | 05.11.2024
2.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 05.11.2024 | 09.01.2025
3 | Проектная документация | 15.10.2024 | 04.08.2025
3.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 04.10.2024 | 10.01.2025
3.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 10.01.2025 | 02.04.2025
3.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 02.04.2025 | 04.08.2025
4 | Землеустроительные работы | 10.01.2025 | 03.06.2025
4.1 | Землеустроительная документация | 10.01.2025 | 03.06.2025
5 | Прочие работы | 10.01.2025 | 03.06.2025
5.1 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 10.01.2025 | 20.05.2025
| ИТОГО: | 03.07.2024 | 04.08.2025
Этап строительства 3
6 | Инженерные изыскания | 13.08.2024 | 20.01.2025
6.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 13.08.2024 | 15.10.2024
6.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 04.10.2024 | 15.11.2024
6.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 15.11.2024 | 20.01.2025
6.4 | Инженерно-экологические изыскания | 03.07.2024 | 09.01.2025
6.5 | Историко-культурные изыскания | 03.07.2024 | 09.01.2025
7 | Рабочая документация | 06.11.2024 | 03.03.2025
7.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 06.11.2024 | 09.01.2025
7.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 09.01.2025 | 11.02.2025
7.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 02.12.2024 | 09.01.2025
7.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 09.01.2025 | 03.03.2025
8 | Проектная документация | 09.01.2025 | 03.09.2025
8.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 02.12.2024 | 03.02.2025
8.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.02.2025 | 05.05.2025
8.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 05.05.2025 | 03.09.2025
9 | Землеустроительные работы | 03.02.2025 | 01.07.2025
9.1 | Землеустроительная документация | 03.02.2025 | 01.07.2025
10 | Прочие работы | 03.02.2025 | 01.07.2025
10.1 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 03.02.2025 | 09.06.2025
| ИТОГО: | 13.08.2024 | 03.09.2025
Этап строительства 5
11 | Инженерные изыскания | 04.10.2024 | 11.06.2025
11.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 04.10.2024 | 03.03.2025
11.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 17.02.2025 | 14.04.2025
11.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 14.04.2025 | 11.06.2025
11.4 | Инженерно-экологические изыскания | 03.07.2024 | 09.01.2025
11.5 | Историко-культурные изыскания | 03.07.2024 | 09.01.2025
12 | Рабочая документация | 03.04.2025 | 02.09.2025
12.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 03.04.2025 | 18.06.2025
12.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 18.06.2025 | 14.08.2025
12.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 06.06.2025 | 02.07.2025
12.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 02.07.2025 | 02.09.2025
13 | Проектная документация | 18.06.2025 | 20.02.2026
13.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 06.06.2025 | 04.08.2025
13.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 04.08.2025 | 03.11.2025
13.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 03.11.2025 | 20.02.2026
14 | Землеустроительные работы | 04.08.2025 | 09.01.2026
14.1 | Землеустроительная документация | 04.08.2025 | 09.01.2026
15 | Прочие работы | 04.08.2025 | 09.01.2026
15.1 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 04.08.2025 | 01.12.2025
| ИТОГО: | 04.10.2024 | 20.02.2026
Этап строительства 6
16 | Инженерные изыскания | 17.02.2025 | 03.07.2025
16.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 17.02.2025 | 03.04.2025
16.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 17.03.2025 | 05.05.2025
16.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 05.05.2025 | 03.07.2025
16.4 | Инженерно-экологические изыскания | 03.07.2024 | 09.01.2025
16.5 | Историко-культурные изыскания | 03.07.2024 | 09.01.2025
17 | Рабочая документация | 14.04.2025 | 16.09.2025
17.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 14.04.2025 | 20.05.2025
17.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 20.05.2025 | 16.07.2025
17.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 23.06.2025 | 16.07.2025
17.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 16.07.2025 | 16.09.2025
18 | Проектная документация | 20.05.2025 | 03.02.2026
18.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 08.05.2025 | 01.07.2025
18.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 01.07.2025 | 03.10.2025
18.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 03.10.2025 | 03.02.2026
19 | Землеустроительные работы | 01.07.2025 | 03.12.2025
19.1 | Землеустроительная документация | 01.07.2025 | 03.12.2025
20 | Прочие работы | 01.07.2025 | 03.12.2025
20.1 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 01.07.2025 | 05.11.2025
| ИТОГО: | 17.02.2025 | 03.02.2026
| ВСЕГО по договору: | 03.07.2024 | 03.02.2026