## График 1го уровння
Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР/ Исполнение плана Оперативного календарно-сетевого графика выполнения ПИР
Период планирования:
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета): |  | 03.07.2024
Объект капитального строительства: |  | Обустройство Байкаловского нефтегазоконденсатного месторождения. Инженерная подготовка кустовой площадки №1
Подрядная организация: |  | АО "ТомскНИПИнефть"
Договор:
Идентификатор работы | Ссылка на номер позиции этапа Календарного плана | Наименование работы | Номер договора с субподряной организацией | Субподрядная организация | Статус работы* | Дата начала |  | Дата окончания |  | Физический % выполнения | Причины отклонения | Мероприятия по ликвидации отклонения | Диаграмма Ганта (шкала времени: месяц по неделям)
[6 empty] | Факт | Ожидаемая | Факт | Ожидаемая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Наименование комплекса работ
Этап строительства 1
1. Инженерные изыскания
| 1.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) |  |  |  |  | 03.07.2024 |  | 03.09.2024
| 1.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета |  |  |  |  | 13.08.2024 |  | 19.09.2024
| 1.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета |  |  |  |  | 19.09.2024 |  | 20.11.2024
| 1.4 | Инженерно-экологические изыскания |  |  |  |  | 03.07.2024 |  | 09.01.2025
| 1.5 | Историко-культурные изыскания |  |  |  |  | 03.07.2024 |  | 09.01.2025
2. Рабочая документация
| 2.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 10.09.2024 |  | 15.10.2024
| 2.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 15.10.2024 |  | 09.01.2025
| 2.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) |  |  |  |  | 04.10.2024 |  | 05.11.2024
| 2.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 05.11.2024 |  | 09.01.2025
3. Проектная документация
| 3.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 04.10.2024 |  | 10.01.2025
| 3.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 10.01.2025 |  | 02.04.2025
| 3.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) |  |  |  |  | 02.04.2025 |  | 04.08.2025
4. Землеустроительные работы
| 4.1 | Землеустроительная документация |  |  |  |  | 10.01.2025 |  | 03.06.2025
5. Прочие работы
| 5.1 | Разработка рыбохозяйственного раздела |  |  |  |  | 10.01.2025 |  | 20.05.2025
Этап строительства 3
6. Инженерные изыскания
| 6.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) |  |  |  |  | 13.08.2024 |  | 15.10.2024
| 6.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета |  |  |  |  | 04.10.2024 |  | 15.11.2024
| 6.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета |  |  |  |  | 15.11.2024 |  | 20.01.2025
| 6.4 | Инженерно-экологические изыскания |  |  |  |  | 03.07.2024 |  | 09.01.2025
| 6.5 | Историко-культурные изыскания |  |  |  |  | 03.07.2024 |  | 09.01.2025
7. Рабочая документация
| 7.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 06.11.2024 |  | 09.01.2025
| 7.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 11.02.2025
| 7.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) |  |  |  |  | 02.12.2024 |  | 09.01.2025
| 7.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 03.03.2025
8. Проектная документация
| 8.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 02.12.2024 |  | 03.02.2025
| 8.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 03.02.2025 |  | 05.05.2025
| 8.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) |  |  |  |  | 05.05.2025 |  | 03.09.2025
9. Землеустроительные работы
| 9.1 | Землеустроительная документация |  |  |  |  | 03.02.2025 |  | 01.07.2025
10. Прочие работы
| 10.1 | Разработка рыбохозяйственного раздела |  |  |  |  | 03.02.2025 |  | 09.06.2025
Этап строительства 5
11. Инженерные изыскания
| 11.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) |  |  |  |  | 04.10.2024 |  | 03.03.2025
| 11.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета |  |  |  |  | 17.02.2025 |  | 14.04.2025
| 11.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета |  |  |  |  | 14.04.2025 |  | 11.06.2025
| 11.4 | Инженерно-экологические изыскания |  |  |  |  | 03.07.2024 |  | 09.01.2025
| 11.5 | Историко-культурные изыскания |  |  |  |  | 03.07.2024 |  | 09.01.2025
12. Рабочая документация
| 12.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 03.04.2025 |  | 18.06.2025
| 12.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 18.06.2025 |  | 14.08.2025
| 12.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) |  |  |  |  | 06.06.2025 |  | 02.07.2025
| 12.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 02.07.2025 |  | 02.09.2025
13. Проектная документация
| 13.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 06.06.2025 |  | 04.08.2025
| 13.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 04.08.2025 |  | 03.11.2025
| 13.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) |  |  |  |  | 03.11.2025 |  | 20.02.2026
14. Землеустроительные работы
| 14.1 | Землеустроительная документация |  |  |  |  | 04.08.2025 |  | 09.01.2026
15. Прочие работы
| 15.1 | Разработка рыбохозяйственного раздела |  |  |  |  | 04.08.2025 |  | 01.12.2025
Этап строительства 6
16. Инженерные изыскания
| 16.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) |  |  |  |  | 17.02.2025 |  | 03.04.2025
| 16.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета |  |  |  |  | 17.03.2025 |  | 05.05.2025
| 16.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета |  |  |  |  | 05.05.2025 |  | 03.07.2025
| 16.4 | Инженерно-экологические изыскания |  |  |  |  | 03.07.2024 |  | 09.01.2025
| 16.5 | Историко-культурные изыскания |  |  |  |  | 03.07.2024 |  | 09.01.2025
17. Рабочая документация
| 17.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 14.04.2025 |  | 20.05.2025
| 17.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 20.05.2025 |  | 16.07.2025
| 17.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) |  |  |  |  | 23.06.2025 |  | 16.07.2025
| 17.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 16.07.2025 |  | 16.09.2025
18. Проектная документация
| 18.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) |  |  |  |  | 08.05.2025 |  | 01.07.2025
| 18.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) |  |  |  |  | 01.07.2025 |  | 03.10.2025
| 18.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) |  |  |  |  | 03.10.2025 |  | 03.02.2026
19. Землеустроительные работы
| 19.1 | Землеустроительная документация |  |  |  |  | 01.07.2025 |  | 03.12.2025
20. Прочие работы
| 20.1 | Разработка рыбохозяйственного раздела |  |  |  |  | 01.07.2025 |  | 05.11.2025