## Календарный план
Календарный план
на выполнение проектных и изыскательских работ
Обустройство Байкаловского нефтегазоконденсатного месторождения. Инженерная подготовка кустовой площадки №1
Шифр 7675
Наименование Заказчика
Наименование Подрядчика АО "ТомскНИПИнефть"
№ этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4
Этап строительства 1
1 | Инженерные изыскания | 02.07.2024 | 10.06.2025
1.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 02.07.2024 | 13.02.2025
1.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 04.02.2025 | 05.05.2025
1.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 05.05.2025 | 10.06.2025
1.4 | Инженерно-экологические изыскания | 02.07.2024 | 09.01.2025
1.5 | Историко-культурные изыскания | 02.07.2024 | 09.01.2025
2 | Рабочая документация | 11.04.2025 | 03.10.2025
2.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 11.04.2025 | 11.07.2025
2.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 11.07.2025 | 01.09.2025
2.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 02.07.2025 | 11.08.2025
2.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 05.05.2025 | 03.10.2025
3 | Проектная документация | 11.07.2025 | 18.03.2026
3.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 02.07.2025 | 03.09.2025
3.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.09.2025 | 18.11.2025
3.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 18.11.2025 | 18.03.2026
4 | Землеустроительные работы | 03.09.2025 | 03.02.2026
4.1 | Землеустроительная документация | 03.09.2025 | 03.02.2026
5 | Прочие работы | 03.09.2025 | 03.02.2026
5.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 03.09.2025 | 03.02.2026
5.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 03.09.2025 | 13.01.2026
| ИТОГО: | 02.07.2024 | 18.03.2026
Этап строительства 2
6 | Инженерные изыскания | 04.02.2025 | 03.02.2026
6.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 04.02.2025 | 16.10.2025
6.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 07.10.2025 | 04.12.2025
6.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 04.12.2025 | 03.02.2026
6.4 | Инженерно-экологические изыскания | 02.07.2024 | 09.01.2025
6.5 | Историко-культурные изыскания | 02.07.2024 | 09.01.2025
7 | Рабочая документация | 25.11.2025 | 05.05.2026
7.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 25.11.2025 | 12.02.2026
7.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 12.02.2026 | 06.04.2026
7.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 03.02.2026 | 17.03.2026
7.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 04.12.2025 | 05.05.2026
8 | Проектная документация | 12.02.2026 | 14.10.2026
8.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 03.02.2026 | 03.04.2026
8.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.04.2026 | 16.06.2026
8.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 16.06.2026 | 14.10.2026
9 | Землеустроительные работы | 03.04.2026 | 03.09.2026
9.1 | Землеустроительная документация | 03.04.2026 | 03.09.2026
10 | Прочие работы | 03.04.2026 | 03.09.2026
10.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 03.04.2026 | 03.09.2026
10.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 03.04.2026 | 04.08.2026
| ИТОГО: | 04.02.2025 | 14.10.2026
Этап строительства 3
11 | Инженерные изыскания | 07.10.2025 | 14.04.2026
11.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 07.10.2025 | 09.01.2026
11.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 17.12.2025 | 03.03.2026
11.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 03.03.2026 | 14.04.2026
11.4 | Инженерно-экологические изыскания | 02.07.2024 | 09.01.2025
11.5 | Историко-культурные изыскания | 02.07.2024 | 09.01.2025
12 | Рабочая документация | 13.02.2026 | 02.11.2026
12.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 13.02.2026 | 15.07.2026
12.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 15.07.2026 | 04.09.2026
12.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 06.07.2026 | 11.09.2026
12.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 03.03.2026 | 02.11.2026
13 | Проектная документация | 15.07.2026 | 12.03.2027
13.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 06.07.2026 | 03.09.2026
13.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.09.2026 | 12.11.2026
13.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 12.11.2026 | 12.03.2027
14 | Землеустроительные работы | 03.09.2026 | 20.01.2027
14.1 | Землеустроительная документация | 03.09.2026 | 20.01.2027
15 | Прочие работы | 03.09.2026 | 20.01.2027
15.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 03.09.2026 | 20.01.2027
15.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 03.09.2026 | 11.01.2027
| ИТОГО: | 07.10.2025 | 12.03.2027
| ВСЕГО по договору: | 02.07.2024 | 12.03.2027