## Календарный план
Календарный план
на выполнение проектных и изыскательских работ
Обустройство Байкаловского нефтегазоконденсатного месторождения. Инженерная подготовка кустовой площадки №2
Шифр 8322/1
Наименование Заказчика
Наименование Подрядчика АО "ТомскНИПИнефть"
№ этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4
Этап строительства 1
1 | Инженерные изыскания | 28.06.2024 | 05.11.2024
1.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 28.06.2024 | 19.08.2024
1.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 08.08.2024 | 17.09.2024
1.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 17.09.2024 | 05.11.2024
1.4 | Инженерно-экологические изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
1.5 | Историко-культурные изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
2 | Рабочая документация | 06.09.2024 | 09.01.2025
2.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 06.09.2024 | 11.10.2024
2.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 11.10.2024 | 02.12.2024
2.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 02.10.2024 | 05.11.2024
2.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 17.09.2024 | 09.01.2025
3 | Проектная документация | 11.10.2024 | 04.08.2025
3.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 02.10.2024 | 09.01.2025
3.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 09.01.2025 | 03.04.2025
3.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 03.04.2025 | 04.08.2025
4 | Землеустроительные работы | 09.01.2025 | 02.06.2025
4.1 | Землеустроительная документация | 09.01.2025 | 02.06.2025
5 | Прочие работы | 09.01.2025 | 02.06.2025
5.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 09.01.2025 | 02.06.2025
5.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 09.01.2025 | 19.05.2025
| ИТОГО: | 28.06.2024 | 04.08.2025
Этап строительства 2
6 | Инженерные изыскания | 08.08.2024 | 09.01.2025
6.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 08.08.2024 | 10.10.2024
6.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 01.10.2024 | 13.11.2024
6.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 13.11.2024 | 09.01.2025
6.4 | Инженерно-экологические изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
6.5 | Историко-культурные изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
7 | Рабочая документация | 01.11.2024 | 10.02.2025
7.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 01.11.2024 | 09.12.2024
7.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 09.12.2024 | 03.02.2025
7.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 28.11.2024 | 09.01.2025
7.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 13.11.2024 | 10.02.2025
8 | Проектная документация | 09.12.2024 | 15.08.2025
8.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 28.11.2024 | 03.02.2025
8.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.02.2025 | 17.04.2025
8.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 17.04.2025 | 15.08.2025
9 | Землеустроительные работы | 03.02.2025 | 03.07.2025
9.1 | Землеустроительная документация | 03.02.2025 | 03.07.2025
10 | Прочие работы | 03.02.2025 | 03.07.2025
10.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 03.02.2025 | 03.07.2025
10.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 03.02.2025 | 05.06.2025
| ИТОГО: | 08.08.2024 | 15.08.2025
Этап строительства 3
11 | Инженерные изыскания | 01.10.2024 | 03.06.2025
11.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 01.10.2024 | 03.03.2025
11.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 12.02.2025 | 09.04.2025
11.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 09.04.2025 | 03.06.2025
11.4 | Инженерно-экологические изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
11.5 | Историко-культурные изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
12 | Рабочая документация | 31.03.2025 | 12.08.2025
12.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 31.03.2025 | 09.06.2025
12.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 09.06.2025 | 04.08.2025
12.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 29.05.2025 | 03.07.2025
12.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 09.04.2025 | 12.08.2025
13 | Проектная документация | 09.06.2025 | 03.02.2026
13.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 29.05.2025 | 17.07.2025
13.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 17.07.2025 | 06.10.2025
13.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 06.10.2025 | 03.02.2026
14 | Землеустроительные работы | 17.07.2025 | 09.01.2026
14.1 | Землеустроительная документация | 17.07.2025 | 09.01.2026
15 | Прочие работы | 17.07.2025 | 09.01.2026
15.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 17.07.2025 | 09.01.2026
15.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 17.07.2025 | 03.12.2025
| ИТОГО: | 01.10.2024 | 03.02.2026
Этап строительства 4
16 | Инженерные изыскания | 12.02.2025 | 09.06.2025
16.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 12.02.2025 | 03.04.2025
16.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 12.03.2025 | 18.04.2025
16.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 18.04.2025 | 09.06.2025
16.4 | Инженерно-экологические изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
16.5 | Историко-культурные изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
17 | Рабочая документация | 09.04.2025 | 03.09.2025
17.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 09.04.2025 | 15.05.2025
17.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 15.05.2025 | 04.07.2025
17.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 13.06.2025 | 08.07.2025
17.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 18.04.2025 | 03.09.2025
18 | Проектная документация | 15.05.2025 | 13.01.2026
18.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 05.05.2025 | 03.07.2025
18.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 03.07.2025 | 15.09.2025
18.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 15.09.2025 | 13.01.2026
19 | Землеустроительные работы | 03.07.2025 | 03.12.2025
19.1 | Землеустроительная документация | 03.07.2025 | 03.12.2025
20 | Прочие работы | 03.07.2025 | 03.12.2025
20.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 03.07.2025 | 03.12.2025
20.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 03.07.2025 | 03.11.2025
| ИТОГО: | 12.02.2025 | 13.01.2026
Этап строительства 5
21 | Инженерные изыскания | 12.03.2025 | 07.07.2025
21.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 12.03.2025 | 05.05.2025
21.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 10.04.2025 | 19.05.2025
21.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 19.05.2025 | 07.07.2025
21.4 | Инженерно-экологические изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
21.5 | Историко-культурные изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
22 | Рабочая документация | 07.05.2025 | 09.09.2025
22.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 07.05.2025 | 13.06.2025
22.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 13.06.2025 | 04.08.2025
22.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 27.06.2025 | 04.08.2025
22.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 19.05.2025 | 09.09.2025
23 | Проектная документация | 13.06.2025 | 03.03.2026
23.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 17.06.2025 | 06.08.2025
23.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 06.08.2025 | 03.11.2025
23.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 03.11.2025 | 03.03.2026
24 | Землеустроительные работы | 06.08.2025 | 13.01.2026
24.1 | Землеустроительная документация | 06.08.2025 | 13.01.2026
25 | Прочие работы | 06.08.2025 | 13.01.2026
25.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 06.08.2025 | 13.01.2026
25.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 06.08.2025 | 09.01.2026
| ИТОГО: | 12.03.2025 | 03.03.2026
Этап строительства 6
26 | Инженерные изыскания | 10.04.2025 | 15.08.2025
26.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 10.04.2025 | 03.06.2025
26.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 15.05.2025 | 03.07.2025
26.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 03.07.2025 | 15.08.2025
26.4 | Инженерно-экологические изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
26.5 | Историко-культурные изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
27 | Рабочая документация | 16.06.2025 | 13.10.2025
27.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 16.06.2025 | 07.08.2025
27.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 07.08.2025 | 03.10.2025
27.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 29.07.2025 | 03.09.2025
27.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 03.07.2025 | 13.10.2025
28 | Проектная документация | 07.08.2025 | 07.04.2026
28.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 29.07.2025 | 17.09.2025
28.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 17.09.2025 | 08.12.2025
28.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 08.12.2025 | 07.04.2026
29 | Землеустроительные работы | 17.09.2025 | 16.02.2026
29.1 | Землеустроительная документация | 17.09.2025 | 16.02.2026
30 | Прочие работы | 17.09.2025 | 16.02.2026
30.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 17.09.2025 | 16.02.2026
30.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 17.09.2025 | 03.02.2026
| ИТОГО: | 10.04.2025 | 07.04.2026
Этап строительства 7
31 | Инженерные изыскания | 15.05.2025 | 09.01.2026
31.1 | Инженерные изыскания (полевые работы) | 15.05.2025 | 18.09.2025
31.2 | Инженерные изыскания (камеральные работы) - выдача отчета (60% от общей стоимости камеральных работ) | 09.09.2025 | 05.11.2025
31.3 | Инженерные изыскания (камеральные работы) согласование отчета (40% от общей стоимости камеральных работ) | 05.11.2025 | 09.01.2026
31.4 | Инженерно-экологические изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
31.5 | Историко-культурные изыскания | 28.06.2024 | 09.01.2025
32 | Рабочая документация | 24.10.2025 | 17.02.2026
32.1 | Рабочая документация (60%, выдача документации ОГ) | 24.10.2025 | 09.01.2026
32.2 | Рабочая документация (30%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 09.01.2026 | 02.02.2026
32.3 | Рабочая документация (5%, выдача сметной документации ОГ) | 03.12.2025 | 09.01.2026
32.4 | Рабочая документация (5%, согласование сметной документации с ОГ и УВЭ) | 05.11.2025 | 17.02.2026
33 | Проектная документация | 09.01.2026 | 03.09.2026
33.1 | Проектная документация (60%, выдача документации ОГ) | 03.12.2025 | 05.02.2026
33.2 | Проектная документация (20%, согласование документации с ОГ и УВЭ) | 05.02.2026 | 04.05.2026
33.3 | Проектная документация (20%, проведение внешних экспертиз) | 04.05.2026 | 03.09.2026
34 | Землеустроительные работы | 05.02.2026 | 07.07.2026
34.1 | Землеустроительная документация | 05.02.2026 | 07.07.2026
35 | Прочие работы | 05.02.2026 | 07.07.2026
35.1 | Проект санитарно-защитных зон промышленного объекта | 05.02.2026 | 07.07.2026
35.2 | Разработка рыбохозяйственного раздела | 05.02.2026 | 16.06.2026
| ИТОГО: | 15.05.2025 | 03.09.2026
| ВСЕГО по договору: | 28.06.2024 | 03.09.2026